
**BodemUP: Plan-Do-Check-Act werkwijze**

BodemUP is opgezet volgens de zogenaamde PCDA-cyclus. Hierin worden vier fasen onderscheiden:

1. PLAN: Kijk en Benoem
2. DO: Kies en Doe
3. CHECK: Tussentijdse evaluatie
4. ACT: Bijstellen

**

*Figuur 2: PCDA-cyclus van Deming (N = 3 jaar)*

Op basis van PLAN-DO-CHECK-ACT worden binnen ‘Bodem UP’ de volgende vijf fasen toegepast, met bijbehorende *jaarlijkse* activiteiten. We werken volgens een chronologisch proces:

1. **Plan-UP**

Bespreken Bemestingswijzer en invullen bodempaspoort

(onderdeel van de 1e kennisbijeenkomst)

1. **Do-UP**

Actiepunten benoemen (onderdeel van de 1e kennisbijeenkomst)

1. **Check-UP**

Afstemming ondernemer met adviseur (2e kennisbijeenkomst)

1. **Act-UP**

Tussentijdse bijsturing met adviseur (3e kennisbijeenkomst)

1. **Implementatie**

Duurzame implementatie door deelnemers doordat ze de maatregelen opnemen in de bedrijfsvoering en vertalen naar de overige percelen in de bedrijfsvoering.

**Wat betekent dit in de praktijk**:

* Bovengenoemde vijf fasen worden chronologisch in één jaar uitgevoerd.
* In totaal wordt de cyclus binnen het project drie keer doorlopen.
* De agrarische ondernemers bespreken per bedrijf één perceel diepgaand. Hiervoor wordt een zogenaamd ‘Bodemverbeterplan’ opgesteld. Bedoeling is dat de ondernemer deze aanpak ook op andere percelen implementeert.
* De ondernemers kiezen samen met de adviseur voor de overige percelen in de grondwaterbeschermingsgebieden maatregelen die zij daar gaan toepassen. Dit wordt ingevoerd in het bodempaspoort.